福建片仔癀化妆品有限公司

2023年全国零售商峰会会议布置项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2023年8月

福建片仔癀化妆品有限公司

2023年全国零售商峰会会议布置项目公开比选公告

我司拟于2023年9月11-15日（该时间为我司初步预计，最终将根据实际情况确定）在福建省漳州市佰翔圆山酒店举行全国零售商峰会，现进行国内公开比选，欢迎符合条件的公司参加比选，具体事项如下：

- 项目概况及服务内容

1.1比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

1.2项目名称：2023年全国零售商峰会会议布置公开比选

1.3预算金额：限价人民币含税不超过60万元

1.4项目执行时间：自与中选合作方签订合作协议之日至活动结束。

1.5比选内容：此次比选根据物料项目制作费用与搭建费用、拆卸离场、演绎节目费用等确定布置合作方公司，若后续布置方案有调整再根据实际情况进行增减项目，具体详见附件1、附件6。

附件1：《片仔癀化妆品2023年全国零售商峰会布置清单-报价表》

附件6：《片仔癀化妆品2023年全国零售商峰会-布置方案》

1.6项目地点：漳州佰翔圆山酒店（漳州市芗城区西桥街道大桥路1号）

1.7承办内容：物料准备、演绎节目、现场布置、统筹执行、拆卸离场等。

①报到日（9月11日）早上10点前，需完成对会议会场外围氛围布置；

②请参与比选方做好准备，充分考虑人工费用情况，以确保报到日（9月11日）晚上8点前完成所有搭建工作，如有不清楚之处，可电话联系郭先生0596-2632760（工作日：上午8：00-12：00、下午15：00-18：00）；

③布置物料拆卸需在会议结束后方可进行；

④参与比选方需负责与酒店方进行协调，确保我司对现场的布置顺利进行；

1.8特别说明及要求（参与比选方务必详细阅读）：

（1）任何一方在履行服务中，因其他签约双方无法控制的不可抗力事件或原因，影响服务正常履行及会议的如期举行，或致使必要的协助成为不可能时，经双方协商服务内容可以被修改，且任何一方在提供有效的遭遇不可抗力证明给对方后，无须向对方承担任何责任。

（2）如遇上述情况，中选方应在征得比选方同意的前提下提供后备方案，协助比选方全力解决后续相关事宜。如因本次活动场地档期无法满足活动延期需求，先由双方进行充分协商解决方案，经多次协商无果后，则可终止服务的执行。

二、参选单位资格要求:

2.1必须是依照国家相关法律法规，在中国大陆合法注册，注册资金需不小于100万，经营范围涵盖会务/会议服务、展览展示服务等与上述服务内容匹配资质的公司（参与比选公司必须向我方提供营业执照复印件并加盖企业公章）。

2.2 具有独立履行合同所必须服务的能力。

2.3 保证提供的一切材料真实、有效。

2.4 本比选项目不接受联合体参选。

2.5与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目【具体填写附件2《参选方关联企业情况声明》】。

2.6若因资料提供不齐全、不符合要求，造成相关项目无法评分，则根据实际情况，判定该相关项目视为不得分或该比选文件作废。

2.7报价表（附件1）未单独密封或未提供《参选方关联企业情况声明》（附件2）未提供，均按作废处理。

三、比选方式及方法:

3.1 比选方式：公开比选

3.2比选方法：综合比选，由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查参选文件的密封情况；经确认无误后，由现场工作人员当场拆封、宣读参选单位名称、参选价格及其他参选文件的主要内容，评选方法详见【附件5】。

3.3比选作废：比选文件出现以下情况按作废处理：

（1）比选文件内容不符合比选公告规定，有重要缺陷；

（2）比选文件或比选保证金提交超过规定时间。

3.4无效比选：若参与比选单位或符合资质要求的比选文件不足3家，则本项目无效比选。

3.5评审小组构成：由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评审小组。

3.6比选评审时间：2023年8月25日（预计）

3.7比选评审地点：福建片仔癀化妆品有限公司

3.8本次比选将采用综合得分比选，总得分最高方为候选中选方。比选方后续将再次进行费用、服务项目等细节洽谈。

四、参选资料构成及寄送

4.1参选资料组成：

（1）报价表【附件1】；

（2）《参选方关联企业情况声明》【附件2】；

（3）企业营业执照复印件；

（4）比选保证金缴款凭证复印件；

（5）2019年-2022年近四年具有大型会议的成熟应用案例，需附上案例合同复印件（重要信息可隐藏）及相关图片，合同金额需达到60万以上；

（6）授权委托书【附件3】、法人身份证复印件以及委托代理人身份证复印件；

（7）资格承诺函（附件4）;

（8）需能提供“会展服务*会议布置”或其他与本次业务实际相等的增值税专用发票，并注明税率，同时附上发票样本。

以上材料需加盖企业公章。其中：【附件1】的报价表须单独以信封密封；

4.2凡有意参加比选者，请于2023年8月25日15：00前将【报价表】单独密封后与其他资质等材料装在一个文件袋中，一并寄送或提交至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号片仔癀化妆品企业管理部

签收人员：卢女士（SC07）

联系方式：0596-2303100  邮编：363000

4.3参选资料需密封，密封处加盖公章，参选资料未密封则参选无效。

五、比选保证金

5.1参与比选人应以银行转账或电汇形式向我司指定账户（福建片仔癀化妆品有限公司）提交比选保证金（10000元，大写：壹万元整）作为比选的一部分，汇款时请备注：【全国零售商峰会布置比选】，并确保于2023年           8月25日10：00之前到达我司指定账户，我司将以开户银行提供的比选保证金到账时间为依据进行确认。

5.2出现以下情形，比选保证金我司有权不予退还：

1）非不可抗力等合理原因在项目中选后执行资源出现与比选方案资源重大偏差；2）比选截止后参选方撤销参选文件；3）中选方无正当理由不与我司订立合同；4）在签订合同时向我司提出附加条件；5）不按照比选文件要求提交履约保证金；6）参选方存在串通参选、提供虚假材料等恶意竞选行为。

5.3我司指定比选保证金收款账户：

户    名：福建片仔癀化妆品有限公司

开户银行：福建漳州市工行龙江支行

账    号：1409 0201 0900 1044 306

5.4未中选的保证金，将在定选后五个工作日内予以退还（不加计利息）。

5.5对于中选人的比选保证金将直接转为合同履约保证金（30000元，大写：叁万元整）中的一部分，且中选人需在双方合同签订后叁个工作日内向我司指定账户补齐履约保证金差额20000元（大写：贰万元整）汇款时请备注：全国零售商峰会布置履约保证金差额），履约保证金将在项目服务结束后5个工作日内予以退还。

六、违规处理

在比选采购过程中，经评审小组发现比选申请人提供虚假材料、有串通或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为的，以及中选单位在供货、服务中存在违约或严重质量问题的，除追究其相应责任外，我司有权将其列入参选黑名单，两年内不得参与我司比选活动。情节特别严重者，将永久列入我司参选黑名单。

七、发布比选公告的媒介

本公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）和中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

八、针对本比选方案中的相关内容，若参与比选方有疑义可致电咨询并可以书面形式进行说明告知。若比选文件中无提交相关书面告知，则视为认可上述内容。

九、联系方式：如对本比选公告内容有疑问，请致电咨询：

联系人：郭先生   联系电话：0596-2632760

（咨询时间：周一至周五8：00-12：00、15：00-18：00）

十、附件

附件1：片仔癀化妆品2023年全国零售商峰会布置清单-报价表；

附件2：参选方关联企业情况声明；

附件3：授权委托书；

附件4：资格承诺函；

附件5：片仔癀化妆品2023年全国零售商峰会布置方比选评分表。

附件6：片仔癀化妆品2023年全国零售商峰会-布置方案

福建片仔癀化妆品有限公司

2023年8月19日

附件2：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选方名称：

2、本公司的直接控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖公章）：

日期：

说明：若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件3

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加                           （比选单位）

项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件4

资格承诺函

致：福建片仔癀化妆品有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品有限公司全国零售商峰会布置服务比选，并满足以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 有能力提供报价表中各项会议服务。

- 参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担。

- 我方承诺本次比选所提供材料真实有效。

参选方（加盖公章）

法定代表或授权代表：（签字或加盖公章）

日期：     年     月    日

附件5：

片仔癀化妆品2023年全国零售商峰会布置方比选评分表

| 项 目 | 评标内容及标准 | 所占 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案例 | 2019年-2022年近四年具有大型会议的成熟应用案例，需附上案例合同复印件（重要信息可隐藏）及相关图片，合同金额需达到60万以上（满分5分）： （评判标准：每一套案例加1分，满分5分） | 5分 |  |
| 费用 评估 | 报价得分采用低价优先法计算。即满足采购文件要求且参选报价（不含税）最低的参选报价为评审基准价，其报价分为满分。其他参与比选方的报价（不含税）分按照下列公式计算:参选报价得分=(评审基准价/参与比选方参选报价)X80（四舍五入保留两位小数点）。（满分80分） | 80分 |  |
|  | 合作款项支付方式（满分10分）：（必选一项，否则视为无效比选文件） A、首付款20%，会议结束且双方账务核对后支付尾款80%，得3分； B、首付款10%，会议结束且双方账务核对后支付尾款90%，得6分； C、首付款0%，会议结束且双方账务核对后支付尾款100%，得10分。 | 10分 |  |
| 其他 | 附赠优惠服务项目，每提供一个增值服务加一分（满分5分）。 | 5分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

评分说明：

（1）以上项目评判，缺失项目或无法按比选方案提供的项目，不得分；

（2）本次评审采用综合得分评审，总得分最高方为中选方，须与比选方再进行费用、服务项目等细节洽谈并最终以合同签订价格为准。

评审人（签字）